Harmonogram prací pro zakázku „Rozvoj infrastruktury sociálních služeb OD5K10“

Zahájení stavby 7.9. 2018

- Vybourání otvoru ve vnitřní nosné stěně v 2.NP

- Odstranění stávající konstrukce stropu nad částí 2.NP

Orientační lhůta výstavby: 7.9. – 30.9.2018

- Provedení nosné konstrukce nového stropu nad částí 2.NP

- Provedení betonáže konstrukce stropu

Orientační lhůta výstavby: 1.10. – 28.10.2018

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                                                      8. týden

- Vybourání nových vnitřních otvorů v 1NP

- Vybourání nových okenních otvorů v obvodové stěně 1.NP a 2.NP

Orientační lhůta výstavby: 29.10. – 18.11.2018

- Nové nosné konstrukce v 3.NP

- Vybourání nových okenních otvorů v 3.NP

Orientační lhůta výstavby: 19.11. – 2.12.2018

- Odstranění stávající střešní konstrukce

- Provedení úpravy krovu a nové střešní konstrukce

- Provedení nových střešních oken

- Provedení zateplení dřevěného stropu vč. záklopu v 2.NP

Orientační lhůta výstavby: 3.12. – 27.1.2019

- Provedení zateplení střešní konstrukce

- Provedení svislých nenosných SDK konstrukcí a nových podhledů v 2.NP a 3.NP

- Instalace nové ležaté kanalizace v 1.NP

- Provedení betonáže nových podkladních betonů v 1.NP

- Instalace nových rozvodů odpadu, vody, otopného systému a elektroinstalace v 2.NP a 3.NP

Orientační lhůta výstavby: 28.1. – 3.3.2019

- Provedení svislých nenosných konstrukcí v 1.NP

- Provedení úpravy napojení ležaté kanalizace (stávajícího odstranění septiku)

- Instalace nových rozvodů odpadu, vody, otopného systému a elektroinstalace v 1.NP

Orientační lhůta výstavby: 4.3. – 24.3.2019

- Osazení nového požárního uzávěru

- Provedení rozvodů VZT

- Povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů v 2.NP a 3.NP

- Instalace jednotky tepelného čerpadla, elektrokotle a zásobníku vody v 1.NP

- Osazení nových vchodových dveří v 1.NP

Orientační lhůta výstavby: 25.3. – 7.4.2019

MILNÍK:	Provedení střešní konstrukce vč. krytiny		                              do 29. 3. 2019

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                      31. týden

- Provedení SDK podhledů v 1.NP

- Provedení konstrukce podlah v 3.NP a 2.NP

- Povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů v 1.NP

Orientační lhůta výstavby: 8.4. – 28.4.2019

MILNÍK:	Dokončení hrubých instalací TZB			                              do 10. 4. 2019

- Výmalba 2.NP a 3.NP

- Osazení zařizovacích předmětů 2.NP a 3.NP

▪ Kompletace instalací 2.NP a 3.NP:

- Osazení radiátorů

- Osazení sanitární techniky a vodovodních baterií

- Kompletace elektroinstalací (osvětlení, zásuvky, vypínače)

- Osazení nového nerezového zábradlí

Orientační lhůta výstavby: 29.4. – 12.5.2019

- Provedení nášlapné vrstvy podlah v 2.NP a 3.NP

- Osazení dveřních křídel v 2.NP

- Provedení konstrukce podlah v 1.NP

Orientační lhůta výstavby: 13.5. – 26.5.2019

MILNÍK:	Dokončení omítek a hrubých podlah     		                              do 10. 6. 2019

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                      42. týden

PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ VNITŘNÍCH ÚPRAV 23.6. 2019

Předpokládané zahájení vnějších úprav 24.6. 2019

- Provedení opravy odvodnění u schodiště u dvora

- Odstranění stávající zpevněné plochy na dvoře (nad sklepem)

- Provedení betonáže ŽB desky nad sklepem

Orientační lhůta výstavby: 24.6. – 7.7.2019

- Výmalba 1.NP

- Osazení zařizovacích předmětů v 1.NP

▪ Kompletace instalací 1.NP:

- Osazení radiátorů

- Osazení sanitární techniky a vodovodních baterií

- Kompletace elektroinstalací (osvětlení, zásuvky, vypínače)

Orientační lhůta výstavby: 27.6. – 10.8.2019

- Odstranění stávajícího vstupu do sklepa

- Provedení založení nového vstupu

- Provedení ztužení prasklé obvodové stěny v severním rohu

Orientační lhůta výstavby: 8.7. – 21.7.2019

- Provedení nášlapné vrstvy podlah v 1.NP

- Osazení dveřních křídel v 1.NP

Orientační lhůta výstavby: 10.7. – 29.7.2019

- Provedení nového vstupu do sklepa

Orientační lhůta výstavby:22.7. –4.8.2019

- Provedení kontaktního zateplení

- Provedení fasády objektu

- Osazení klempířských výrobků

- Osazení hromosvodů

Orientační lhůta výstavby: 5.7. – 18.8.2019

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                      50. týden

- Provedení hydroizolace na betonovou desku

- Provedení nové skladebné dlažby na betonovou desku

- Provedení úpravy zpevněných přístupních ploch u hlavního vstupu

Orientační lhůta výstavby: 19.7. – 3.9.2019

Závěrečná kontrola dle plánu kontrol                                                                 52. týden

Celková orientační lhůta výstavby: 52 týdnů

PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ STAVBY 3.9. 2019

--------------------------------------------------

Ing. Luboš Michalec

výrobní a provozní ředitel